Приложение 1

к решению Ивацевичского

районного исполнительного

комитета

_03.12.2019 № 1508 ____

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации проекта «Ивацевичи – здоровый город» на 2020-2024 годы

| № п/п | Мероприятие |  | Срок исполнения, годы |  | Исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационная работа |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оценка ожидаемых результатов реализации проекта «Ивацевичи - здоровый город» по итогам года. |  | 2020-2024 январь |  | Ивацевичский районный ЦГиЭ, Ивацевичская ЦРБ |  |
|  |  | Разработка планов по проведению мероприятий в рамках проекта «Ивацевичи – здоровый город» на год по учреждениям образования и культуры. |  | 2020-2024 январь |  | ГУО «СШ №1 г.Ивацевичи», ГУО «СШ №3 г. г.Ивацевичи», ГУО «СШ №4 г. г.Ивацевичи», ГУО «Лицей Ивацевичского района», детские дошкольные учреждения, Ивацевичский городской дом культуры, Ивацевичская районная централизованная библиотека, УО «Ивацевичский государственный профессио-нальный лицей сельскохозяйственного производства» |  |
|  |  | Проведение семинара по вопросам организации работы по формированию здорового образа жизни для ответственных специалистов и кураторов данного направления в ведомствах |  | 2020-2024 |  | Ивацевичский районный ЦГиЭ, Ивацевичская ЦРБ |  |
|  |  | Проведение анкетного опроса по вопросам здорового образа жизни среди взрослого населения. |  | 2020-2024 4 квартал |  | Ивацевичский районный ЦГиЭ, Ивацевичская ЦРБ, ГУ «Ивацевичский ТЦСОН», Ивацевичский РОЧС |  |
|  |  | Проведение анкетного опроса по вопросам здорового образа жизни среди подросткового населения. |  | 2020-2024 4 квартал |  | Ивацевичский районный ЦГиЭ, Ивацевичская ЦРБ, Ивацевичский РОЧС, отдел по образованию Ивацевичского райисполкома |  |
|  |  | Информационно-образовательное сопровождение проекта |  |  |  |  |  |
|  |  | Освещение хода реализации проекта в рубрике «Ивацевичи - здоровый город» в районных СМИ, Публиковать отчеты об изменениях индикаторов здоровья населения. |  | 2020-2024 |  | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, КУП «Редакция районной газеты «Ивацевичский вестник» и программа радиовещания «Районное радиовещание»». |  |
|  |  | Использование собственных сайтов по популяризации проекта «Ивацевичи – здоровый город». |  | 2020-2024 |  | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи, отдел по образованию райисполкома, Ивацевичский районный ЦГиЭ, Ивацевичская ЦРБ, учреждения образования и культуры г.Ивацевичи, ГУПП «Ивацевичское ЖКХ». |  |
|  |  | Подготовка и издание печатной продукции по популяризации проекта. |  | 2020-2024 |  | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома |  |
|  |  | Проведение Единых дней информирования среди трудовых коллективов организаций и предприятий с включением вопросов профилактики инфекционных и неинфекционных заболеваний с приглашением врачей. |  | 2020-2024 |  | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, Ивацевичская ЦРБ |  |
|  |  | Издание буклета "Профиль здоровья жителей г.Ивацевичи" по итогам года и распространение среди горожан путем вложения в почтовые ящики. |  | 2020-2024 июль |  | Ивацевичская ЦРБ, Ивацевичский районный ЦГиЭ, Березовский РУПС |  |
|  |  | Создание рубрики «Ивацевичи – здоровый город» на интернет-странице Ивацевичского райисполкома, Ивацевичский районный ЦГиЭ, Ивацевичская ЦРБ. |  | 2020 |  | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, Ивацевичский районный ЦГиЭ, Ивацевичская ЦРБ |  |
|  |  | Провести опрос общественного мнения по городским проблемам. |  | 2020-2024 1-ое полугодие |  | КУП «Редакция районной газеты «Ивацевичский вестник» и программа радиовещания «Районное радиовещание» |  |
|  |  | Совершенствование оказания медицинской помощи, профилактика и контроль массовых неинфекционных заболеваний (в т.ч. болезней, характеризующихся повышенным кровяным давлением, злокачественных новообразований, инсулиннезависимого сахарного диабета) |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечить улучшение материально-технического оснащения отделения профилактики Ивацевичской поликлиники для проведения экспресс-диагностики холестерина и сахара в крови, и других методов оценки функционального состояния при проведении Дней здоровья, акций. |  | 2020-2024 |  | Ивацевичская ЦРБ |  |
|  |  | Провести скрининговое обследование состояния здоровья работников трудовых коллективов города. |  | 2020-2024 |  | Ивацевичская ЦРБ |  |
|  |  | Провести скрининг колоректального рака. |  | 2020 |  | Ивацевичская ЦРБ |  |
|  |  | Продолжить реализацию профилактических проектов: «Здоровое сердце – залог успеха», «Предотврати болезнь – выбери жизнь!», «Безвозмездное донорство начинается с меня!», «Мой выбор – жить с позитивом!», «Правильная осанка – залог здоровья!», «Школьное питание – здоро-вое и рациональное!», «Мы – за здоровый и безопасный отдых!», «В защиту жизни» с проведением анализа результатов консультативно-диагностических мероприятий. |  | В период реализации проектов |  | Ивацевичская ЦРБ Ивацевичский районный ЦГиЭ |  |
|  |  | Обеспечить тиражирование и распространение среди населения, размещение на информационных стендах организаций здравоохранения буклетов, листовок по вопросам укрепления здоровья и профилактики заболеваний. |  | 2020-2024 |  | Ивацевичская ЦРБ Ивацевичский районный ЦГиЭ |  |
|  |  | Размещение в районных СМИ, на интернет-сайтах информации по основным факторам риска для здоровья населения. |  | 2020-2024 |  | Ивацевичская ЦРБ Ивацевичский районный ЦГиЭ, КУП «Редакция районной газеты «Ивацевичский вестник» и программа радиовещания «Районное радиовещание» |  |
|  |  | Продолжить обучение населения в «Школах здоровья», функционирующих на базе Ивацевичской ЦРБ. |  | 2020-2024 |  | Ивацевичская ЦРБ |  |
|  |  | Проведение встреч в защиту жизни и семейных ценностей на базе Ивацевичской ЦРБ |  | 2020-2024 |  | Ивацевичская ЦРБ, представители религиозных организаций |  |
|  |  | Обеспечить заполнение данных в полном объеме ГИС eDoctor (в т.ч. электронной медицинской карты пациента) врачами-терапевтами, педиатрами . узкими специалистами для формирования, сбора, хранения и обработки информации, необходимой для проведения анализа заболеваемости населения г.Ивацевичи |  | 2020-2024 |  | Ивацевичская ЦРБ |  |
|  |  | Обеспечить заполнение по итогам года статистических форм, отражающих достоверную картину показателей заболеваемости и смертности населения, расчета индекса здоровья населения г.Ивацевичи |  | 2020-2024 |  | Ивацевичская ЦРБ |  |
|  |  | Пропаганда здорового образа жизни |  |  |  |  |  |
|  |  | Размещение в районных СМИ, на интернет-сайтах информации по вопросам здорового образа жизни. |  | 2020-2024 |  | Ивацевичская ЦРБ, Ивацевичский районный ЦГиЭ, КУП «Редакция районной газеты «Ивацевичский вестник» и программа радиовещания «Районное радиовещание» |  |
|  |  | Тиражирование и размещение буклетов, листовок по здоровому образу жизни на стендах Ивацевичского районного ЦГиЭ «Здоровый образ жизни», распространение проведении информационных мероприятий. |  | 2020-2024 |  | Ивацевичский районный ЦГиЭ |  |
|  |  | Обеспечить размещение и постоянное наличие печатной продукции по популяризации проекта (листовки «Ивацевичи - здоровый город»), профилактике табакококурения, алкоголизма, здорового питания на каждом объекте государственной и иной формы собственности. |  | 2020-2024 |  | Субъекты хозяйствования, Ивацевичский районный ЦГиЭ Ивацевичская ЦРБ |  |
|  |  | Организация проведения информационных встреч специалистов Ивацевичской ЦРБ и Ивацевичского районного ЦГиЭ с трудовыми коллективами организаций и предприятий города по вопросам профилактики социально значимых заболеваний. |  | 2020-2024 |  | Ивацевичская ЦРБ, Ивацевичский районный ЦГиЭ, организации и предприятия города, КУП «Редакция районной газеты «Ивацевичский вестник» и программа радиовещания «Районное радиовещание» |  |
|  |  | Проведение профилактической работы, направленной на повышение сознательности населения при организации питания, в т.ч. соблюдение режима питания, обращение внимания на маркировку, состав, срок годности употребляемых продуктов, использование йодированной соли, ежедневного употребления овощей и фруктов и т.д. |  | 2020-2024 |  | Ивацевичская ЦРБ, Ивацевичский районный ЦГиЭ |  |
|  |  | Обеспечить размещение и наличие на собственных сайтах информацию о номерах телефонов организаций, где можно получить консультации по вопросам профилактики стрессов, преодоления кризисных ситуаций. |  | 2020-2024 |  | Учреждения образования, культуры, здравоохранения, организации и предприятия |  |
|  |  | Обеспечить трансляция социальной рекламы (текста) по ТВ, учреждениях образования, на электронном табло «Бегущая строка» гостиницы, Ивацевичской ЦРБ |  | 2020-2024 |  | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, ОДО «Спектр -ТВ», филиал «Автомобильный парк №14» отдел по образованию Ивацевичского райисполкома, ГУПП «Ивацевичское ЖКХ» |  |
|  |  | В торговых объектах расширить ассортимент пищевой продукции, отвечающей критериям и принципам здорового питания. |  | 2020-2024 |  | Ивацевичское РайПО |  |
|  |  | Организовать и провести широкомасштабную акцию «Ивацевичи - здоровый город». |  | 2020-2024 |  | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, учреждения образования и культуры, Ивацевичская ЦРБ, Ивацевичский районный ЦГиЭ |  |
|  |  | Размещение на квитанциях об оплате коммунальных платежей логотипа проекта с текстом социальной рекламы по формированию здорового образа жизни, профилактике ВИЧ-инфекции, профилактике табакококурения, алкоголизма. |  | 2020-2024 Ежемесячно |  | ГУПП «Ивацевичское ЖКХ», Ивацевичский районный ЦГиЭ |  |
|  |  | Организация и проведение тематических мероприятий по формированию здорового образа жизни, приуроченных к Единым дням здоровья, широкомасштабных мероприятий, акций, районной выставки-ярмарки здоровья. |  | 2020-2024 |  | Отдел идеологической работы, культуры и делам молодежи райисполкома, отдел по образованию райисполкома, Ивацевичская ЦРБ, сектор спорта и туризма Ивацевичского райисполкома, Ивацевичский районный ЦГиЭ, Ивацевичский РК ОО БРСМ, учреждения образования и культуры, организации и предприятия города, Ивацевичский МЧС, РОВД, Ивацевичская ЦРА, КУП «Редакция районной газеты «Ивацевичский вестник» и программа радиовещания «Районное радиовещание» |  |
|  |  | Проведение уличных городских акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни. |  | 2020-2024 |  | Ивацевичский РК ОО БРСМ, отдел идеологической работы, культуры и делам молодежи райисполкома, отдел по образованию райисполкома, Ивацевичская ЦРБ |  |
|  |  | Размещение и обновление информации, знаков о запрете табакокурения и выявление случаев курения в подъездах, на лестничных площадках и в иных местах общего пользования многоквартирных жилых домов, автовокзалах, ЖД станции, спортивных сооружениях. |  | 2020-2024 |  | Ивацевичская ЦРБ, ГУПП «Ивацевичское ЖКХ, Ивацевичский РОВД, Ивацевичский районный ЦГиЭ |  |
|  |  | Обеспечить размещение и постоянное наличие знаков о запрете табакокурения, где курение в соответствии с законодательными актами запрещено. |  | 2020-2024 |  | Юридические лица и индивидуальные предприниматели в собственности, хозяйственном ведении, оперативном управлении находятся объекты, где запрещено курение |  |
|  |  | Проводить информационно-разъяснительную работу по ограничению потребления соли и сахара. |  | 2020-2024 |  | Ивацевичская ЦРБ, Ивацевичский районный ЦГиЭ |  |
|  |  | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий в рамках проекта «Ивацевичи – здоровый город» с освещением их в районных СМИ и через интернет-сайты. |  | 2020-2024 |  | Отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома, Ивацевичский городской дом культуры, сектор спорта и туризма Ивацевичского райисполкома, отдел по образованию Ивацевичского райисполкома, профсоюзы предприятий и организаций г.Ивацевичи |  |
|  |  | Предупреждение и преодоление пьянства и алкоголизма |  |  |  |  |  |
|  |  | Организация и проведение тематических мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма (лекции, выступления в СМИ, распространение ИОМ и другое). |  | 2020-2024 |  | Отделы идеологической работы, культуры и делам молодежи, отдел по образованию райисполкома, Ивацевичская ЦРБ, Ивацевичский районный ЦГиЭ, Ивацевичский РОВД |  |
|  |  | Организация клуба «Анонимные алкоголики», проведение психологических тренингов, занятий. |  | 2020-2024 |  | Ивацевичская ЦРБ |  |
|  |  | Разместить в организациях торговли и общественного питания города, осуществляющих реализацию алкогольных, слабоалкогольных напитков и пива, информационные материалы по профилактике алкоголизма и пьянства, осуществлять постоянный мониторинг их наличия. |  | 2020-2024 |  | Ивацевичское РайПО, частные торговые унитарные предприятия, индивидуальные предприниматели |  |
|  |  | Организация и проведение пресс-мероприятий и выступлений в СМИ по профилактике пьянства и алкоголизма, в том числе подросткового пивного алкоголизма, преступлений и правонарушений. |  | 2020-2024 |  | Ивацевичский РОВД, РОЧС, Ивацевичская ЦРБ, Ивацевичский районный ЦГиЭ, КУП «Редакция районной газеты «Ивацевичский вестник» и программа радиовещания «Районное радиовещание» |  |
|  |  | Профилактика гиподинамии и популяризация оздоровительной физической активности |  |  |  |  |  |
|  |  | Заключение договоров и оказание платных физкультурно-оздоровительных услуг (посещение бассейна, спортивных залов). |  | 2020-2024 |  | УСУ «Детская юношеская спортивная школа Ивацевичского района», профсоюзные организации и предприятия города |  |
|  |  | Организация и проведение спортивно-массовых, турис-тических мероприятий с освещением их в районных СМИ и через интернет-сайты (Чемпионат по легкоатле-тическому кроссу, Чемпионат по плаванию, спартакиада среди организаций, учреждений района, Чемпионат по футболу и волейболу, туристический слет и другое). |  | 2020-2024 |  | УСУ «Детская юношеская спортивная школа Ивацевичского района», профсоюзные организации и предприятия города, сектор спорта и туризма Ивацевичского райисполкома |  |
|  |  | Организовать велопоходы и туристические маршруты по значимым местам Ивацевичского района с целью бережного отношение к прошлому города, культурному и эстетическому наследию. |  | 2020-2025 июнь-август |  | Профсоюзные организации и предприятия города, сектор спорта и туризма Ивацевичского райисполкома, отдел идеологической работы, культуры и по делам молодежи райисполкома |  |
|  |  | Заливка катков в зимний период в г.Ивацевичи, обустройство безопасных съездов для тюбингов. |  | 2020-2024 |  | ГУПП «Ивацевичское ЖКХ» |  |
|  |  | Строительство огражденных детских игровых площадок при планировке новых микрорайонов, обустройство, своевременная замена существующих детских площадок. |  | 2020-2024 |  | ГУПП «Ивацевичское ЖКХ», строительные организации, ЖСПК |  |
|  |  | Оборудование волейбольных площадок в микрорайонах многоквартирной жилой застройки (ул.М.Танка, ул.Клютко). |  | 2020-2024 |  | ГУПП «Ивацевичское ЖКХ», ЖСПК |  |
|  |  | Формирование и укрепление здоровья детей и подростков |  |  |  |  |  |
|  |  | Реализация межведомственного информационного проекта по вопросам здоровьесбережения на базе детских дошкольных учреждения г.Ивацевичи |  | 2020-2024 |  | Отдел по образованию райисполкома |  |
|  |  | Проведения информационно – обучающих семинаров с родителями дошкольников с приглашением врачей по вопросам сохранения и укрепления здоровья детей. |  | 2020 |  | Отдел по образованию райисполкома, дошкольные учреждения города, Ивацевичская ЦРБ |  |
|  |  | Проведение спартакиад среди дошкольников с привлечение родителей. |  | 2020-2024 |  | Отдел по образованию райисполкома, дошкольные учреждения г.Ивацевичи |  |
|  |  | Организация массовой экологической и физкультурно-оздоровительной работы (организация утренней зарядки, динамических пауз, физкультминуток на уроках, динамических перемен; организация работы кружков, секций спортивной и экологической направленности: конкурсы тематических рисунков с обязательной публикацией в средствах массовой информации, организация спартакиады, походов, экскурсий среди школьников и подростков. |  | 2020-2024 |  | Отдел по образованию райисполкома, средние школы г.Ивацевичи, УО «Ивацевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» |  |
|  |  | Организация трудовых лагерей в период каникул с привлечением школьников для помощи пожилым и одиноким людям, ветеранам Великой отечественной войны. Закрепления шефства над ветеранами Великой отечественной войны. |  | 2020-2024 |  | Отдел по образованию райисполкома, средние школы г.Ивацевичи, УО «Ивацевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства», Ивацевичский ТЦСОН |  |
|  |  | Реализация проекта «Здоровый класс» |  | 2020-2024 |  | Отдел по образованию райисполкома, ГУО «СШ № 4 г.Ивацевичи», ГУО «СШ №1 г.Ивацевичи», ГУО «Коссовская СШ» |  |
|  |  | Провести фотовыставки «Здоровье – это модно и стильно!». |  | 2020-2024 7 апреля |  | Отдел по образованию райисполкома, УО «Ивацевичский государственный профессио-нальный лицей сельскохозяйственного производства», ГУО «СШ № 4 г.Ивацевичи», «СШ №1 г.Ивацевичи», ГУО «СШ №3 г.Ивацевичи» |  |
|  |  | Реализация мероприятий межведомственных профилактических проектов на базе учреждений образования: «Правильная осанка – залог здоровья!», «Школьное питание», «Мой выбор – жить с позитивом!», «В защиту жизни!» |  | 2020-2024 В период реализации проектов |  | ГУО «СШ № 4 г.Ивацевичи», «СШ №1 г.Ивацевичи» ГУО «СШ № 3 г.Ивацевичи», УО «Ивацевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйст-венного производства» |  |
|  |  | Организация и проведение тематических мероприятий по формированию здорового образа жизни, широкомасштабных мероприятий и акций, Единых дней здоровья, в т.ч. Всемирного Дня здоровья, Всемирного дня без табака, Дня профилактики алкоголизма, Дня здорового питания, Дня здоровья школьника, Всемирного дня некурения, Всемирного дня борьбы со СПИДом (классных и информационных часов, дискуссий, психологических игр, тренингов, выступлений агитбригад, флешмобов и др.). |  | 2020-2024 |  | Отдел по образованию райисполкома, ГУО «СШ №4 г.Ивацевичи», «СШ №1 г.Ивацевичи» ГУО «СШ №3 г.Ивацевичи», УО «Ивацевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйст-венного производства», волонтеры, БРСМ |  |
|  |  | Организовать проведение мероприятий по здоровому образу жизни в оздоровительных лагерях на базе школ, в ДОЛ «Дубравушка». |  | 2020-2024 |  | Отдел по образованию райисполкома, ДОЛ «Дубравушка», волонтеры, Ивацевичский РОЧС |  |
|  |  | Здоровье на рабочем месте |  |  |  |  |  |
|  |  | В соответствии с Декретом Президента Республики Беларусь от 24 января 2019 г. №2 «Об изменении декретов Президента Республики Беларусь» обозначить места для курения и территории, свободные от курения, в организациях, учреждениях и предприятиях. |  | 2020 январь |  | Организации, учреждения и предприятия города |  |
|  |  | Оказывать моральное и материальное поощрение работникам, ведущих здоровый образ жизни, на основании коллективных договоров организаций, учреждений и предприятий. |  | 2020-2024 |  | Организации, предприятия и учреждения города, профсоюзные организации и предприятия города |  |
|  |  | Организовать проведение Дней здоровья на предприятии с приглашением медицинских работников. |  | 2020-2024 |  | Организации, предприятия и учреждения города, профсоюзные организации и предприятия города, Ивацевичская ЦРБ |  |
|  |  | Оборудовать информационные стенды «Здоровый образ жизни». |  | 2020 |  | Организации, предприятия и учреждения города, профсоюзные организации и предприятия города |  |
|  |  | Организовать проведение районного смотра-конкурса на лучшую организацию работы по охране труда. |  | 2020-2024 |  | Управление по труду, занятости и социальной защите райисполкома, профсоюзные организации |  |
|  |  | Организовать места приема пищи и отдыха на предприятии. |  | 2020-2024 |  | Организации, предприятия и учреждения города, профсоюзные организации и предприятия города |  |
|  |  | Обеспечить своевременное прохождение обязательных медицинских осмотров лицами, подлежащими данным осмотрам. |  | 2020-2024 |  | Организации, предприятия и учреждения города, профсоюзные организации и предприятия города |  |
|  |  | Активное долголетие и Адаптация инвалидов трудоспособного возраста |  |  |  |  |  |
|  |  | Организовать для людей пенсионного возраста работу «Школы третьего возраста». |  | 2020-2024 |  | Ивацевичская ЦРБ |  |
|  |  | Проведение занятий в секциях танцевальных, театраль-ных, по интересам с людьми пенсионного возраста |  |  |  | Ивацевичский городской дом культуры, ГУ «Ивацевичский ТЦСОН» |  |
|  |  | Проведение занятий в кружках по интересам для людей пенсионного возраста, инвалидов. |  | 2020-2024 |  | ГУ «Ивацевичский ТЦСОН» |  |
|  |  | Проведение заседаний клубов, круглых столов для пожилых людей с приглашением медицинских работников. |  | 2020-2024 |  | ГУ «Ивацевичский ТЦСОН» |  |
|  |  | Проведение вечеров встреч с пенсионерами, ветеранами труда на предприятиях. |  |  |  | Организации, предприятия и учреждения города, профсоюзные организации и предприятия города |  |
|  |  | Экология города и здоровое городское планирование |  |  |  |  |  |
|  |  | Проводить озеленение города и зон активного отдыха. |  | 2020-2024 |  | Отдел архитектуры и строительства Ивацевичского райисполкома, ГУПП «Ивацевичское ЖКХ» |  |
|  |  | Организовать и провести акцию «Чистый и зеленый город» и «Посади дерево», смотр конкурс «Самая креативная дворовая территория», месячников по благоустройству с обязательным награждением победителей и освещением акций в средствах массовой информации. |  | 2020-2024 |  | Отдел архитектуры и строительства Ивацевичского райисполкома, ГУПП «Ивацевичское ЖКХ», организации, учреждения и предприятия, жители г.Ивацевичи, районные средства массовой информации |  |
|  |  | Проводить замену самортизированных сетей водоснабжения и канализации (не менее 3 процентов в год) согласно проектно-сметной документации. |  | 2020-2024 |  | ГУПП «Ивацевичское ЖКХ» |  |
|  |  | Дополнительно оборудовать велодорожки, площадки для занятий активного отдыха. |  | 2020-2024 |  | Отдел архитектуры и строительства Ивацевичского райисполкома, ГУПП «Ивацевичское ЖКХ», дорожные организации |  |
|  |  | Профилактика инфекционных заболеваний (туберкулеза, ВИЧ-инфекции, гриппа, кори) |  |  |  |  |  |
|  |  | Обеспечение ежегодного рентгенофлюорографического обследования не менее 98 процентов подлежащего населения, обследование «угрожаемых групп по туберкулезу» не менее 100 процентов. |  | 2020-2024 |  | Ивацевичская ЦРБ, Ивацевичский районный ЦГиЭ |  |
|  |  | Обеспечение всеобщего доступа к диагностике, лечению и социальной поддержке в связи с ВИЧ-инфекцией. |  | 2020-2024 |  | Ивацевичская ЦРБ, Ивацевичский районный ЦГиЭ |  |
|  |  | Пропаганда анонимного и добровольного обследование на ВИЧ-инфекцию. |  | 2020-2024 |  | Ивацевичская ЦРБ, Ивацевичский районный ЦГиЭ |  |
|  |  | Обеспечение высокого уровня охвата населения иммунизацией против гриппа. |  | 2020-2024 |  | Ивацевичская ЦРБ, Ивацевичский районный ЦГиЭ |  |
|  |  | Обеспечение высокого уровня охвата населения иммунизацией против кори. |  | 2020-2024 |  | Ивацевичская ЦРБ, Ивацевичский районный ЦГиЭ |  |
|  |  | Контроль исполнения |  |  |  |  |  |
|  |  | Рассмотрение вопросов состояния работы по реализации проекта на заседаниях организационного комитета по реализации проекта «Ивацевичи – здоровый город». |  | 2020-2024 2 раза в год |  | Координационный совет |  |
|  |  | Предоставление отчетов о проведенных мероприятиях в соответствии с пунктами плана в адрес Ивацевичского районного ЦГиЭ. |  | 2020-2024 Ежеквартально до 01 числа месяца, следующего за отчетным |  | Координаторы направлений проекта |  |

Ковыш 92544

Лист согласования к проекту решения Ивацевичского райисполкома «Об утверждении проекта «Ивацевичи – здоровый город» на 2020-2024 годы»

| Согласовано Главный врач УЗ «Ивацевичская ЦРБ» | Согласовано Исполняющий обязанности начальника отдела по образованию Ивацевичского райисполкома | Согласовано Директор УО «Ивацевичский государственный профессиональный лицей сельскохозяйственного производства» | Согласовано Исполняющий обязан-ности начальника отдела идеологической работы, культуры и по делам молодежи Ивацевичского райисполкома |
| --- | --- | --- | --- |
| _________ В.М.Юзефович «___» _________ 2019г. | _________ С.Н.Потоцкая «___» _________ 2019г. | _________ М.Е.Дымович «___» _________ 2019г. | _________ И.А.Чалык «___» _________ 2019г. |

| Согласовано Генеральный директор ГУПП «Ивацевичское ЖКХ» | Согласовано Главный редактор коммунального информационного унитарного предприятия «Редакция районной газеты «Ивацевичский вестник» и программа радиовещания «Районное радиовещание» | Согласовано Первый секретарь Ивацевичского районного комитета общественного объединения «БРСМ» | Согласовано Заведующий сектором спорта и туризма Ивацевичского райисполкома |
| --- | --- | --- | --- |
| _________ А.И.Кисель «___» _________ 2019г. | _________ А.В.Джежора «___» _________ 2019г. | _________ О.М.Белякова «___» _________ 2019г. | _________ Г.В.Крот «___» _________ 2019г. |